## Ark1
Backlog | Planlagt tid | Dato udført
Godkendelsesdokument | 8 | Stalled |  | Dage | Ideel | Aktuel
UT_3_Writer | 3 | Stalled | 2016-10-25 | 1 | 153.7778 | 173
UT_R_Reader | 3 | Stalled | 2016-10-26 | 2 | 134.5556 | 163
UT_R_Data | 1 | Stalled | 2016-10-27 | 3 | 115.3333 | 163
UT_CV_ComputerVisionMaster | 1 | Stalled | 2016-10-28 | 4 | 96.1111 | 144
UT_R_RoboMaster | 1 | Stalled | 2016-10-31 | 5 | 76.8889 | 128
UT_R_PathCreator |  | Stalled | 2016-11-01 | 6 | 57.6667 | 123
BDD | 1 | 2016-10-26 | 2016-11-02 | 7 | 38.4444 | 71
Pakkediagram | 4 | 2016-10-26 | 2016-11-03 | 8 | 19.2222 | 52
Accepttest og Kravspec | 2 | 2016-10-26 | 2016-11-04 | 9 | -2.8422e-14 | 17
Sætningsforklaringer | 3 | 2016-10-26
Klassediagram | 9 | 2016-10-28
Doxygen | 3 | 2016-10-28 |  | Falder pr. dag |  | 19.2222
Opsætning af code coverage | 2 | 2016-10-28
Baggrund | 5 | 2016-10-28
IBD | 16 | 2016-10-31
Teknisk systemoversigt | 3 | 2016-11-01
Praktisk kinect | 2 | 2016-11-01
Positurmapning | 40 | 2016-11-02
Forberedelse til vejledermøde | 1 | 2016-11-02
Introduktion til unittests | 3 | 2016-11-02
3D model til print | 8 | 2016-11-02
Sekvensdiagrammer | 16 | 2016-11-03
Split klassediagram op | 1 | 2016-11-03
Farvegenkendelse | 2 | 2016-11-03
Planlægning af næste sprint + eval | 8 | 2016-11-04
UT_R_PathFeeder | 1 | 2016-11-04
UT_R_Logic | 2 | 2016-11-04
Knyt tekst til bilag | 24 | 2016-11-04
173