## Ark1
| Backlog | Planlagt tid | Dato udført |  | Dage | Ideel | Aktuel
Latex |  |  |  | 2016-11-07 | 1 | 254.3333 | 248.5
| Forside | 1 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2 | 236.1667 | 233.5
| Opdeling af tekst/indholdsfortegnelser | 8 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 3 | 218 | 213
| Referencer | 8 | 2016-11-09 | 2016-11-10 | 4 | 199.8333 | 202
Udviklingsdokument (forklaringer) |  |  |  | 2016-11-11 | 5 | 181.6667 | 192
| IBD | 3 | 2016-11-21 | 2016-11-14 | 6 | 163.5 | 172
| Sekvensdiagrammer | 4 | 2016-11-11 | 2016-11-15 | 7 | 145.3333 | 171
| STM (Ultralydsscan) | 1 | 2016-11-07 | 2016-11-16 | 8 | 127.1667 | 123
| Klassediagram | 2 | 2016-11-11 | 2016-11-17 | 9 | 109 | 105
| Unittest | 2 |  | 2016-11-18 | 10 | 90.8333 | 102
| Udviklingsmiljø | 2 | 2016-11-25 | 2016-11-21 | 11 | 72.6667 | 91
| Interfaces | 6 |  | 2016-11-22 | 12 | 54.5 | 85
| Split klassediagram igen | 1 | 2016-11-08 | 2016-11-23 | 13 | 36.3333 | 61
| Opdatering af pakkediagram | 0.5 | 2016-11-09 | 2016-11-24 | 14 | 18.1667 | 36
Bilag |  |  |  | 2016-11-25 | 15 | 3.5527e-14 | 26
| Evaluering af scrum | 6 | 2016-11-10
| Møder | 2 | 2016-11-07 | Nedfald pr. dag |  | 18.1667
| Mails | 1 | 2016-11-07
| Medicinsk godkendelse | 35 | 2016-11-16
| Samfundsøkonomi | 6 | 2016-11-16
| Radiograf | 2 | 2016-11-08
| Burn down graf | 4 | 2016-11-10
Rapport
| Afgrænsning | 4 | 2016-11-09
| Metode | 2 | 2016-11-14
| Analyse | 12 | 2016-11-17
| Arkitektur og design | 8 | STALLED
| Krav | 12 | 2016-11-14
| Diskussion | 20 | 2016-11-23
| Perspektivering | 8 | 2016-11-21
| Medicinsk godkendelse | 3 | 2016-11-07
Proces
| Konklusion (Mathias) | 2
| Konklusion (Marie) | 2 | 2016-11-22
| Konklusion (Charlotte) | 2 | 2016-11-22
| Konklusion (Samlet) | 2 | 2016-11-22
Software
| Afgøre scanningssti punkter | 11 | 2016-11-07
| Find normaler af vertices | 16 | 2016-11-24
| Konverter nomaliseret normal | 3 | 2016-11-24
| Optimer mesh så unødvendige vertices | 5 | 2016-11-17
| Split projektstruktur | 1 | 2016-11-08
| GUI: 3Dscan | 4 | 2016-11-11
| GUI: Ultralydsscan | 4 | 2016-11-14
Unittest
| UT_R_PathCreator 2.0 | 2 | 2016-11-14
| UT_R_Data | 1 | 2016-11-17
| UT_R_Reader | 2 | STALLED
| UT_R_Writer | 2 | STALLED
| IT_R_ModBus | 3 | STALLED
| UT_R_Analyzer | 1 | STALLED
| U_CV_ComputerVisionMaster | 1 | 2016-11-16
Kravspecifikation
| 3D scan | 4 | 2016-11-08
| Ultralydsscan | 1 | 2016-11-07
Accepttest
| 3D scan | 6 | 2016-11-08
| Ultralydsscan | 6 | 2016-11-24
Konstuere svampdummy som probe |  | 1 | 2016-11-15
Setup til Kinect |  | 6 | 2016-11-16
Planlæg Accepttest |  | 4 | 2016-11-23
Flyt rum |  | 5 | 2016-11-07
Planlæg og evaluer Scrum |  | 8 | 2016-11-25
Vejledermøde d. 10 |  | 1 | 2016-11-10
3D print |  | 3 | 2016-11-18
272.5
Kravspecifikation
Accepttest