## Ark1
Konceptudvikling | Deadline | Kravspecifikation | Deadline | Accepttest | Deadline | Review | Design | Deadline | Review | Implementering | Deadline | Review | Integrations-test | Deadline | Hovedrapport (del 1) | Review | Hovedrapport (del 2) | Review | Deadline | Stages
| 2016-09-06 |  | 2016-09-14 |  | 19/9-2016 | 2016-09-21 |  | 19/10-2016 | 2016-10-21 |  | 2016-11-14 | 2016-11-16 |  | 2016-11-25 |  | 2016-11-28 |  | 8/12-2016 | 2016-12-16 | Deadlines
Ideudvikling | Konceptudvikling | Use cases | Kravsspecifikation | Definering af test til use case | Accepttest | Kravsspecifikation & accepttest | Definering af specifikationer til hardware | Design dokumentation | Design dokumentation | Kredsløbs-diagrammer | Implementering dokumentation | Implementations dokumentation | Test af sammensatte elementer | Accepttest | Baggrund | Hovedrapport (del 1) | Resultater | Hovedrapport (del 2): | Endelige aflevering af rapport | Review
Samarbejdsaftale |  | Ikke-funktionelle krav |  | Definering af test til ikke-funktionelle krav, software |  |  | Definering af funktioner til software |  |  | Unittest |  |  | Dokumentation af test |  | Problemformulering |  | Diskussion |  |  | Approved
Baggrundsviden |  | Kvalitetskrav |  | Definering af test til ikke-funktionelle krav, hardware |  |  | Sekvens-diagrammer |  |  | Dokumentation af tests |  |  |  |  | Metoder |  | Perspektivering |  |  | Approved w/ conditions
Projektstyring |  |  |  | Definering af test til kvalitetskrav |  |  | IBD |  |  | Software implementering | [6 empty] | Konklusion |  |  | Rejected
Review gruppe | [6 empty] | BDD |  |  | Dokumentation af diverse elementer | [9 empty] | Not applicable
Litteratursøgning | [6 empty] | Flowchart