## Ark1
| Backlog | Planlagt tid | Dato udført |  |  | Dage | Ideel | Aktuel
Accepttest |  |  |  |  | 2016-11-28 | 1 | 160.2 | 161
| Intern accepttest | 3 | 2016-12-05 | Deadline: 8. december | 2016-11-29 | 2 | 142.4 | 145
| Accepttest med vejleder | 3 |  |  | 2016-11-30 | 3 | 124.6 | 134
| Kravspecifikation (korrektur) | 3 | 2016-12-02 |  | 2016-12-01 | 4 | 106.8 | 129
| Fjern touchskærm fra Kravspecifiktion | 1 | 2016-12-02 |  | 2016-12-02 | 5 | 89 | 125
| Accepttest (korrektur) | 3 | 2016-12-05 |  | 2016-12-05 | 6 | 71.2 | 109
| Sætningsliste (overensstemmelse med positur, mm) | 3 |  |  | 2016-12-06 | 7 | 53.4 | 109
Softwareudvikling |  |  |  |  | 2016-12-07 | 8 | 35.6 | 109
| PC Applikation skal korrigere UR10 for for høj ledrotationshastighed | 4 | STALLED | Deadline: 2. december | 2016-12-08 | 9 | 17.8 | 109
| Konverter inverteret normal til rotationsvector (Vinkling af probe skal findes) | 4 | 2016-11-30 |  | 2016-12-09 | 10 | 0 | 109
| Optimer PathCreator | 4 | STALLED
| Unittest | 8 | 2016-11-29
Projektrapport |  |  |  |  | Falder pr. dag | 17.8
| Resume | 1
| Abstract | 1
| Læsevejledning | 1 | 2016-11-30
| Specificer problemformulering | 1 | 2016-11-29
| Teoriafsnit om ultralyd og brystet | 3 | 2016-11-28
| Analyse - Økonomisk analyse (ny computer) | 1 | 2016-11-29
| Systemarkitektur | 2
| Systemdesign | 2
| Udviklingsværktøjer | 2
| Implementering | 6
| Test | 6 | 2016-11-30
| Resultater af projektet | 4
| Diskusion af resultater | 5
| Konklusion afsnit | 4 | 2016-12-01
Proces rapport
| Ansvarsområder og rollefordeling | 2 | 2016-11-28
| Opnåede erfaringer | 2 | 2016-11-28
| Fremtidigt arbejde | 2 | 2016-11-28
| Konklusion (samlet) | 1
| Opdatering af sprint 6 | 1 | 2016-11-28
| Opdatering af sprint 7 | 1
Udviklingsdokument
| IBD forbindelser | 2
| BDD - ingen touchskærm | 1
| Kommunikation mellem systemets interfaces | 8
| Softwarkitekturen opdateres | 6
| Pakkediagram opdateres | 6
| Klassediagrammaer opdateres | 6 | 2016-12-05
| Forklaringer til opdaterede klassediagrammer | 6
| Sekvensdiagrammer opdateres | 6
| Forklaringer til opdaterede sekvensdiagrammer | 6
| Detaljeret specifikation af klassediagrammer | 6
| Udviklingsmiljø | 2
| Unittest indskrives og forklares | 8
Kontakt til eksterne
| Klargør og send indledning, teori og interview (Lars Bolvig) | 3 | 2016-11-28
| Lav aftale om demonstration efter nytår (Lars Bolvig) | 1 | 2016-12-01
Korrekturlæsning
| Referencer | 8
| Bilag tilhørende dokumenter | 2 | 2016-11-29
| Forkortelser til projekt og procesrapport | 4 | 2016-11-29
Andet
| Montering af probe | 3
| Forberedelse af vejledermøde | 1 | 2016-11-28
| Vejledermøde | 3 | 2016-11-28
| Evaluering af sprint 7 | 2
| Optimer Testobjekt | 4 | 2016-12-05
178
Korrekturlæsning: Projektrapport
Resume
Abstract
Forord
Indledning
Teoriafsnit om ultralyd og brystet
Systembeskrivelse
Aktører
Funktionelle krav
Ikke-funktionelle krav
Afgræsning
Udviklingsværktøjer
Kvalitative og kvantitative undersøgelser
Medicinsk godkendelse
Økonomisk analyse
Spørgeskemaundersøgelse
Røntgen/Skannings
Lars Boldvig
Korrekturlæsning: Procesrapport
Forord
Indledning
Ansvarsområder
Gruppedannelse
Samarbejdsaftale
Arbejdsfordeling
Planlægning
Projektledelse
Projektadministration
Udviklingsforløb
Møder
Konflikthåntering
Opnåede erfaringer
Fremtidigt arbejde
Samlet konklusion
Bilag
Korrekturlæsning: Udviklingsdokument
Indledning
Systemarkitektur
Systemoversigt
Systemets interfaces
Softwarearkitektur
Pakkediagram
Klassediagram
Sekvensdiagrammer
| Tilstandsdiagram | 0.5
Udviklingsiljø
Unittest
Bilag